## Hoja de Control
Sistema de Información C-VIC
Cronograma de Actividades
HOJA DE CONTROL
Organismo | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Proyecto | Sistema de Información C-VIC
Entregable | Cronograma de Actividades
Autor | Insumos Ana |  | Fecha Versión | 26/02/2023
Versión / Edición | 0100 |  | Fecha Aprobación | DD/MM/AAAA
Aprobado Por | EDWIN ALBEIRO RAMOS VILLAMIL |  | Nº Total de Páginas | 5
REGISTRO DE CAMBIOS |  |  |  |  | SI
Versión | Causa del cambio | Responsable del cambio |  | Fecha del cambio
0100 | Versión Inicial | Cristhian Monroy Univio |  | 09/02/2023
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Nombre y Apellidos
Cristhian Camilo Monroy Univio
Juan Sebastian Silva Garzón

## Cronograma de Actividades
Sistema de Información C-VIC
Cronograma de Actividades
| Fecha Inicio Proyecto |  | 2023-02-04 | [6 empty] | Semana | 1 |  |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18 | [6 empty] | Semana 19 | [6 empty] | Semana 20 | [6 empty] | Semana 21 | [6 empty] | Semana 22 | [6 empty] | Semana 23 | [6 empty] | Semana 24 | [6 empty] | Semana 25 | [6 empty] | Semana 26 | [6 empty] | Semana 27 | [6 empty] | Semana 28 | [6 empty] | Semana 29 | [6 empty] | Semana 30 | [6 empty] | Semana 31 | [6 empty] | Semana 32 | [6 empty] | Semana 33 | [6 empty] | Semana 34 | [6 empty] | Semana 35 | [6 empty] | Semana 36 | [6 empty] | Semana 37 | [6 empty] | Semana 38 | [6 empty] | Semana 39 | [6 empty] | Semana 40 | [6 empty] | Semana 41 | [6 empty] | Semana 42 | [6 empty] | Semana 43 | [6 empty] | Semana 44 | [6 empty] | Semana 45 | [6 empty] | Semana 46 | [6 empty] | Semana 47 | [6 empty] | Semana 48 | [6 empty] | Semana 49 | [6 empty] | Semana 50 | [6 empty] | Semana 51 | [6 empty] | Semana 52 | [6 empty] | Semana 53 | [6 empty] | Semana 54 | [6 empty] | Semana 55 | [6 empty] | Semana 56 | [6 empty] | Semana 57 | [6 empty] | Semana 58 | [6 empty] | Semana 59 | [6 empty] | Semana 60 | [6 empty] | Semana 61 | [6 empty] | Semana 62 | [6 empty] | Semana 63 | [6 empty] | Semana 64 | [6 empty] | Semana 65 | [6 empty] | Semana 66 | [6 empty] | Semana 67
| Líder del Proyecto |  | Cristhian Camilo Monroy Univio | [10 empty] | 2023-01-30 | [6 empty] | 2023-02-06 | [6 empty] | 2023-02-13 | [6 empty] | 2023-02-20 | [6 empty] | 2023-02-27 | [6 empty] | 2023-03-06 | [6 empty] | 2023-03-13 | [6 empty] | 2023-03-20 | [6 empty] | 2023-03-27 | [6 empty] | 2023-04-03 | [6 empty] | 2023-04-10 | [6 empty] | 2023-04-17 | [6 empty] | 2023-04-24 | [6 empty] | 2023-05-01 | [6 empty] | 2023-05-08 | [6 empty] | 2023-05-15 | [6 empty] | 2023-05-22 | [6 empty] | 2023-05-29 | [6 empty] | 2023-06-05 | [6 empty] | 2023-06-12 | [6 empty] | 2023-06-19 | [6 empty] | 2023-06-26 | [6 empty] | 2023-07-03 | [6 empty] | 2023-07-10 | [6 empty] | 2023-07-17 | [6 empty] | 2023-07-24 | [6 empty] | 2023-07-31 | [6 empty] | 2023-08-07 | [6 empty] | 2023-08-14 | [6 empty] | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27 | [6 empty] | 2023-12-04 | [6 empty] | 2023-12-11 | [6 empty] | 2023-12-18 | [6 empty] | 2023-12-25 | [6 empty] | 2024-01-01 | [6 empty] | 2024-01-08 | [6 empty] | 2024-01-15 | [6 empty] | 2024-01-22 | [6 empty] | 2024-01-29 | [6 empty] | 2024-02-05 | [6 empty] | 2024-02-12 | [6 empty] | 2024-02-19 | [6 empty] | 2024-02-26 | [6 empty] | 2024-03-04 | [6 empty] | 2024-03-11 | [6 empty] | 2024-03-18 | [6 empty] | 2024-03-25 | [6 empty] | 2024-04-01 | [6 empty] | 2024-04-08 | [6 empty] | 2024-04-15 | [6 empty] | 2024-04-22 | [6 empty] | 2024-04-29 | [6 empty] | 2024-05-06
 | time axis 2023-01-30 to 2024-05-12
ITEM | ACTIVIDAD | TRIM | COM | RAP | EVIDENCIA | RESPONSABLE | PREDECESSOR | INICIO | FIN | DÍAS | % | LAB | time axis 2023-01-30 to 2024-05-12
1 | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS
1.1 | Reconocer los aspectos más relevantes de la Contextualización del Proyecto | I | 1 | 1.3 | Presentación Proyecto | Cristhian Monroy |  | 2023-02-13 | 2023-02-19 | 7 | 0% | 5
1.1.1 | Describir los aspectos más relevantes de la Contextualización del Proyecto | I | 1 | 1.3 | Formulación del Proyecto | Cristhian Monroy |  | 2023-02-20 | 2023-02-26 | 7 | 0% | 5
1.2 | Seleccionar las Técnicas y elaborar los Instrumentos de Recolección de la Información | I | 1 | 1.3 | Informe de Análisis Recolección de Información | Cristhian Monroy |  | 2023-02-20 | 2023-02-26 | 7 | 0% | 5
1.3 | Reconocer el/los procesos de la Organización | I | 1 | 1.1 | Diagrama de Flujo del Proceso (BPMN) | Juan Sebastian Silva |  | 2023-02-20 | 2023-02-26 | 7 | 0% | 5
1.4 | Especificar los Requisitos Funcionales y No Funcionales del Sistema de Información | I | 2 | 2.1 | IEEE-830 o Historias de Usuario (SCRUM) | Cristhian Monroy |  | 2023-03-06 | 2023-03-12 | 7 | 0% | 5
1.5 | Especificar el Diccionario de Datos Sistema de Información | II | 2 | 2.2 | Diccionario de Datos | Cristhian Monroy |  | 2023-03-06 | 2023-03-12 | 7 | 0% | 5
2 | FASE: PLANEACIÓN | FASE: PLANEACIÓN | FASE: PLANEACIÓN | FASE: PLANEACIÓN
2.1 | Estructurar la Organización de Entregas del Proyecto por Trimestre | I | 3 | 3.3 | Sistema Control de Versiones | Cristhian Monroy |  | 2023-02-09 | 2023-02-12 | 4 | 0% | 2
2.2 | Diseñar el diagrama de Casos de Uso del Sistema de Información | I | 2 | 2.3 | Diagrama de Casos de Uso | Juan Sebastian Silva |  | 2023-03-06 | 2023-03-12 | 7 | 0% | 5
2.3 | Especificar los Casos de Uso Extendido del Sistema de Información | I | 2 | 2.4 | Casos de Uso Extendido | Juan Sebastian Silva |  | 2023-03-06 | 2023-03-12 | 7 | 0% | 5
2.4 | Diseñar el Diagrama de Clases del Sistema de Información | I | 3 | 3.2 | Diagrama de Clases | Juan Sebastian Silva |  | 2023-03-13 | 2023-03-19 | 7 | 0% | 5
2.5 | Diseñar el diagrama de distribución para implementar el sistema de información | I | 3 | 3.5 | Diagrama de Distribución | Juan Sebastian Silva |  | 2023-03-13 | 2023-03-19 | 7 | 0% | 5
2.6 | Diseñar los WireFrames o Mockup del Sistema de Información | I | 3 | 3.4 | WireFrames o Mockups | Cristhian Monroy |  | 2023-03-20 | 2023-03-26 | 7 | 0% | 5
2.7 | Clasificar el hardware y software necesaio para que el S.I. funcione correctamente | I | 1 | 1.2 | Inventario (Hardware y Software) | Cristhian Monroy |  | 2023-03-27 | 2023-04-02 | 7 | 0% | 5
2.8 | Desarrollar las Intefaces del Sistema de información | I | 4 | 4.2 | Prototipo No Funcional | Cristhian Monroy |  | 2023-03-20 | 2023-03-26 | 7 | 0% | 5
2.9 | Planear las actividades de trabajo de acuerdo con las necesidades de la Organización | I | 2 | 2.5 | Cronograma de Actividades | Cristhian Monroy |  | 2023-02-22 | 2023-02-24 | 3 | 0% | 3
2.10 | Diseñar el Modelo Entidad Relacion del Sistema de Información (Diseño Conceptual) | II | 2 | 2.2 | Modelo Entidad Relación (Crow's Foot) | Juan Sebastian Silva |  | 2023-04-24 | 2023-04-30 | 7 | 0% | 5
2.11 | Diseñar el Modelo Relacional del Sistema de Información (Diseño Lógico - Normalizado) | II | 3 | 3.6 | Modelo Relacional (Normalizado) | Juan Sebastian Silva |  | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 8 | 0% | 6
2.12 | Especificar recursos y presupuesto para el proyecto | II | 2 | 2.5 | Informe Uso de Recursos y Presupuestos | Cristhian Monroy |  | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 7 | 0% | 5
2.13 | Especificar los costos del Proyecto | II | 3 | 3.1 | Informe de Costos | Cristhian Monroy |  | 2023-05-16 | 2023-05-27 | 12 | 0% | 9 | -32187
2.14 | Determinar el avance en las actividades contrastando lo planeado con lo ejecutado | II | 3 | 3.1 | Cronograma de Actividades | Cristhian Monroy |  | 2023-05-28 | 2023-06-11 | 15 | 0% | 10
3 | FASE: EJECUCIÓN | FASE: EJECUCIÓN | FASE: EJECUCIÓN | FASE: EJECUCIÓN
3.1 | Planeación de la Construcción del Sistema de Información | II | 4 | 4.3 | Análisis de Sistema y/o DEA | Juan Sebastian Silva |  | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 8 | 0% | 6
3.2 | Construir la Base de Datos del Sistema de Información (Diseño Físico - SQL - DDL) | II | 4 | 4.7 | Estructura de la Base de Datos | Juan Sebastian Silva |  | 2023-06-20 | 2023-07-02 | 13 | 0% | 9
3.3 | Construir la Consultas a la Base de Datos del Sistema de Información (Diseño Físico - SQL - DML) | IV | 4 | 4.7 | Consultas a la Base de Datos | Cristhian Monroy |  | 2023-10-07 | 2023-10-24 | 18 | 0% | 12
3.4 | Codificar el S.I. a partir de la Planeación y el Lenguaje de Programación Seleccionado | III | 4 | 4.2 | Estructura S.I. MVC-POO-SQL | Juan Sebastian Silva |  | 2023-07-15 | 2023-08-03 | 20 | 0% | 14
3.5 | Desplegar el Sistema de Información en Servidores Locales | IV | 4 | 4.6 | Despliegue Local del Sistema de Información | Juan Sebastian Silva |  | 2023-10-25 | 2023-11-16 | 23 | 0% | 17
3.6 | Elaborar y validar los manuales de Usuario y de Operación del Sistema de Información | V | 4 | 4.4 | Manual de Usuario y Operación | Cristhian Monroy |  | 2024-02-10 | 2024-02-25 | 16 | 0% | 10
4 | FASE: EVALUACIÓN | FASE: EVALUACIÓN | FASE: EVALUACIÓN | FASE: EVALUACIÓN
4.1 | Elaborar el Manual Técnico del Sistema de Información | V | 4 | 4.4 | Manual Técnico | Cristhian Monroy |  | 2024-02-26 | 2024-03-10 | 14 | 0% | 10
4.2 | Ejecutar las Pruebas de Software y Elaborar su Documentación | III | 4 | 4.5 | Documentación Pruebas de Software | Juan Sebastian Silva |  | 2023-08-09 | 2023-08-26 | 18 | 0% | 13
4.3 | Elaborar el documento de pruebas de software donde se evidencia las tecnicas usadas, los planes y los procedimientos establecidos por la empresa. | III | 4 | 4.1 | Planeación Pruebas de Software | Cristhian Monroy |  | 2023-08-27 | 2023-09-24 | 29 | 0% | 20
4.4 | Diseñar el Diagrama de Despliegue del S.I. a partir del Diagrama de Distribución | V | 5 | 5.2 | Diagrama de Despliegue | Juan Sebastian Silva |  | 2024-03-18 | 2024-03-30 | 13 | 0% | 10
4.5 | Desplegar el Sistema de Información en Servidores Externos | IV | 4 | 4.6 | Despliegue Externo del Sistema de Información | Cristhian Monroy |  | 2023-11-17 | 2023-12-17 | 31 | 0% | 21
4.6 | Elaborar el Plan de Instalación del Sistema de Información | V | 5 | 5.3 | Plan de Instalación | Juan Sebastian Silva |  | 2024-03-31 | 2024-04-14 | 15 | 0% | 10
4.7 | Evidenciar la Organización de Entregas del Proyecto por Trimestre | V | 7 | 7.5 | Sistema Control de Versiones y Cambios | Cristhian Monroy |  | 2024-03-11 | 2024-03-17 | 7 | 0% | 5
4.8 | Elaborar el informe final del proceso de gestión de calidad en el desarrollo de software, que consolide la información de las evidencias, hallazgos y novedades frente al seguimiento | V | 7 | 7.4 | Informe Final sobre el proceso de desarrollo del Proyecto y el Sistema de Información | Juan Sebastian Silva |  | 2024-04-15 | 2024-04-21 | 7 | 0% | 5
1 | 35332 - ESPECIFICAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL SISTEMA DE INFORMACION DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL CLIENTE.
1.1 | 436535 - Elaborar mapas de procesos que permitan identificar las áreas involucradas en un sistema de información, utilizando herramientas informáticas y las tic’s, para generar informes según las necesidades dela empresa
1.2 | 436536 - Plantear diferentes alternativas, de modelos tecnológicos de información empresarial, teniendo en cuenta la plataforma tecnológica de la empresa y las tendencias del mercado, para dar solución a las situaciones relacionadas con el manejo de la información de la organización.
1.3 | 436537 - Aplicar las técnicas de recolección de datos, diseñando los instrumentos necesarios para el procesamiento de información, de acuerdo con la situación planteada por la empresa
2 | 35322 - ANALIZAR LOS REQUISITOS DEL CLIENTE PARA CONSTRUIR EL SISTEMA DE INFORMACION.
2.1 | 436540 - Construir el modelo conceptual del macrosistema frente a los requerimientos del cliente, mediante el uso e interpretación de la información levantada, representado en diagramas de clase, de interacción, colaboración y contratos de operación, de acuerdo con las diferentes secuencias, fases y procedimientos del sistema
2.2 | 436541 - Valorar la incidencia de los datos en los procesos del macrosistema, tomando como referente el diccionario de datos y las miniespecificaciones, para la consolidación de los datos que intervienen, de acuerdo con parámetros establecidos.
2.3 | 436542 - representa el bosquejo de la solución al problema presentado por elcliente, mediante la elaboración de diagramas de casos de uso, apoyadoen el análisis del informe de requerimientos, al confrontar la situaciónproblemica con el usuario según normas y protocolos de la organización
2.4 | 436543 - interpretar el informe de requerimientos, para determinar lasnecesidades tecnológicas en el manejo de la información, de acuerdocon las normas y protocolos establecidos en la empresa
2.5 | 436544 - elaborar el informe de los resultados del análisis del sistema deinformación, de acuerdo con los requerimientos del cliente segúnnormas y protocolos establecidos.
3 | 35333 - DISEÑAR EL SISTEMA DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DEL CLIENTE.
3.1 | 436545 - elaborar el informe de diseño del sistema de información, de acuerdocon la selección de las herramientas, tanto de software como dehardware, requeridas para la solución informática.
3.2 | 436546 - diseñar la arquitectura del software, mediante la interpretación de lasclases, objetos y mecanismos de colaboración, utilizando herramientastecnológicas de diseño, de acuerdo con las tendencias de lastecnologías de la información y la comunicación.
3.3 | 436547 - aplicar políticas y mecanismos de control en el diseño del sistema deinformación, mediante el análisis de la vulnerabilidad de la información,siguiendo los parámetros establecidos por la organización.
3.4 | 436548 - construir el prototipo del sistema de información, a partir del análisis delas características funcionales del sistema en relación con facilidad demanejo, funcionalidad y experiencia del usuario, apoyado en softwareaplicado según protocolos de diseño.
3.5 | 436549 - diseñar la arquitectura tecnológica del sistema de información, medianteel reconocimiento de hardware y software, de acuerdo con la tecnologíadisponible en el mercado, el informe de análisis levantado y el diagramade distribución
3.6 | 436550 - diseñar la estructura de datos, a partir del modelo conceptualdeterminado en el análisis del sistema, utilizando herramientastecnológicas de bases de datos, según las normas y estándaresestablecidos
4 | 35320 - CONSTRUIR EL SISTEMA QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE LA SOLUCIÓN INFORMÁTICA.
4.1 | 436472 - ejecutar y documentar las pruebas del software, aplicando técnicas deensayo-error, de acuerdo con el plan diseñado y los procedimientosestablecidos por la empresa
4.2 | 436473 - realizar la codificación de los módulos del sistema y el programaprincipal, a partir de la utilización del lenguaje de programaciónseleccionado, de acuerdo con las especificaciones del diseño
4.3 | 436474 - interpretar el informe técnico de diseño, para determinar el plan detrabajo durante la fase de construcción del software, de acuerdo con lasnormas y protocolos establecidos en la empresa.
4.4 | 436475 - elaborar el manual técnico de la aplicación, de acuerdo con lacomplejidad del aplicativo y según normas y procedimientos establecidospor la empresa.
4.5 | 436476 - construir la interfaz de usuario, apoyado en la evaluación del prototipo,determinando las entradas y salidas requeridas en el diseño y definiendolos lineamientos para la navegación, de acuerdo con las necesidades delusuario
4.6 | 436477 - construir el programa de instalación del aplicativo, utilizando lasherramientas de desarrollo disponibles en el mercado, según lascaracterísticas de la arquitectura de la solución
4.7 | 436478 - construir la base de datos, a partir del modelo de datos determinado enel diseño del sistema, utilizando sistemas de gestión de base de datos,según los protocolos establecidos en la organización
Note on H11: Predecessor Tasks: You can use this column to enter the WBS of a predecessor for reference. The PRO version uses formulas to automatically calculate the Start Date based on the Predecessor.

## Inventario (hidden)
<Nombre del Proyecto>
Inventario

## Recursos (hidden)
<Nombre del Proyecto>
Recursos
Recursos

## Presupuesto (hidden)
<Nombre del Proyecto>
Presupuesto

## Costos (hidden)
<Nombre del Proyecto>
Costos